## 20210719-20210730
项目/任务 | 状态 | 20210719-20210730 | 责任人 | 总结
TDA4 | 车道线已经调通，但是没法读取速度和视频一起跑 | 打通读取imu，speed和视频的调试链路 | 闫琰 | 效果已经调通，期间发现的dsp yuv resize问题，采用的是cpu resize替代
MDC | 1. 前视车道线大体正常，但是会有翘尾现象；2.freespace结果异常； 3.因为使用的tda4的模型，roadmark的输出index和类别跟目前dds里处理的完全不一样，所以输出的类别会有差异 | 定位前视车道线翘尾问题的原因，并解决 | 张梓琪，包国宁 | 问题已经解决，是畸变参数的问题
|  | freespace结果异常分析 | 闫琰 | 问题已经解决，原因是俯视图坐标转透视图有个bug，导致坐标跳变
|  | 评估前视和侧前融合，后视和侧后融合的效果 | 张梓琪 | 目前方案是前视100°＋后视融合，测视单独显示
SigmaStar |  | sigmastar平台的算法移植 | 刘平 | 未完成，完成了模型的移植和测试，整个车道系统尚未跑通
数据管理和评测 | 跑case中 | 持续跑数据，并收集异常场景，每天给出前一天数据异常报告 | 江小龙 | 中断，改为生成一个基于版本1.0.6版本的baseline结果
|  | roadmark，马路牙子评测支持不同距离数据指标 | 江小龙 | 已经完成
|  | 整理收集评测数据提交到数据组 | 刘平 | 已经提交到数据组
路面系统优化 |  | 分析双线跳动问题，并解决 | 包国宁 | 原因是提点给出了两条线，跟踪模块根据内部置信度输出哪一条；目前不好优化，只能依赖新模型的优化
|  | cv22平台资源消耗分析/性能优化 | 闫琰 | dram带宽不足，原因是车辆的模型较多以及频繁调用导致，测试久了会挂掉
|  | 新改的view_range,跟踪优化的测试 | 江小龙 | 未完成
|  | 评估view_range_end的平滑性，并和mb，j2对比 | 包国宁 | 评估完成，a1j的view range相对mb，j2调动比较大
hpp | c++版本已经集成PO逻辑 | hpp单独进程和车道，车辆系统的联调 | 刘平 | 未完成
apa |  | 7月22日有个演示，需要在之前确定好斯柯达的状态 | 刘平，胡子豪 | 完成
CVE渲染结果 |  | 跑融合组制定的数据集，提供cve渲染的结果给融合组 | 刘平 | 完成
socket_hil |  | 时间戳验证 | 刘平 | 完成，socket_hil发出来的时间戳跟原始log时序不一样，原因是小曹
safefail

## 20210809-20210820
项目/任务 | 状态 | 20210809-20210820 | 责任人 | 总结
sigmastar | 完成了模型的移植和验证，以及基础库的编译 | 车道线系统和嵌入式联调 | 刘平 | 完成
MDC |  | 对标评测（参考L2收集对应的场景case），前提是已经采集了对应的数据 | 张梓祺
ASPICE | 了解ASPICE中 | 编写ASPICE文档 | 包国宁 | 进行中
数据管理和评测 |  | 针对版本1.0.7进行评测（跟踪修改） | 江小龙/刘平 | 完成
|  | 针对版本1.0.8进行评测（模型替换） | 江小龙/刘平 | 完成
|  | 模型评测在GPU虚拟机上部署，使用新数据 | 张梓祺 | 完成
cv22 |  | 后处理适配新的分割效果 | 闫琰/包国宁
|  | 定位新版本内存泄露问题 | 闫琰 | 完成
|  | 继续CV22性能优化工作 | 闫琰 | 目前已经有一定的成效
A1W |  | 适配A1W LDW告警策略（12号提交版本） | 刘平 | 完成
X1G1 |  | 适配X1G1的LDW告警策略 | 刘平 | 完成
路面系统 |  | fitting适配track的修改 | 刘平 | 完成
理想one |  | 增加减速带功能 | 待定 | 完成
路测车道线pyechart

## 任务插入
cv22新模型，提点耗时翻倍
整理LDW的工作条件和抑制信号条件
评估畸变影响
路沿的问题
路面感知多元素融合

## 20210906-20210910
项目/任务 | 状态 | 20210906-20210910 | 责任人 | 总结
后端提点模块的优化（主要指双线场景） |  |  | 闫琰
路沿的优化 |  |  | 闫琰
0901模型roadmark结果后处理适配 |  |  | 闫琰